## énoncé
Planification | [7 empty] | méthode de la valeur acquise: Situation en fin de semaine 3 | [12 empty] | méthode de la valeur acquise: Situation en fin de semaine 4
[8 empty] | - A et D sont terminées | [12 empty] | - A, B, D sont terminées
[8 empty] | - B et C sont en retard d'une 1/2 semaine | [12 empty] | - B a rattrapé son retard, mais avec un surcoût (100 au lieu de 75)
[8 empty] | - B est partiellement exécutée: estimée à 33% | [12 empty] | - C a rattrapé son retard d'une demi semaine
[8 empty] | - A a duré 25% de plus que prévu sans surcoût | [12 empty] | - E a démarré en retard
- D est terminée avec un léger surcoût: 70 au lieu des 50 prévus
| semaine1 | semaine2 | semaine3 | semaine4 | semaine5 | semaine6 | PV |  | semaine1 | semaine2 | semaine3 | semaine4 | semaine5 | semaine6 | PV | PV3 | AC3 | EV3 | ETC3 | EAC |  | semaine1 | semaine2 | semaine3 | semaine4 | semaine5 | semaine6 | PV | PV4 | AC4 | EV4 | ETC4 | EAC
| tache A | [5 empty] | 100 |  | tache A | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  | tache A | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tache B |  |  |  | 75 | [7 empty] | 75 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 75 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 100 | [5 empty] | Tache C |  | 100 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tache C |  | 100 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tache D |  |  |  | 50 |  |  |  | Tache D |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tache D |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tache E |  |  | 50 |  |  |  |  | Tache E |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 0
PV | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 375 | PV | [6 empty] | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | [6 empty] | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV cumulée | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 375
EV | 50 | 25 | 100 | 100
AC | 50 | 25 | 120 | 125
AC Cumulé | 50 | 75 | 195 | 320 | 320 | 320 |  | Cost Variance = EV3 - AC3 = | [12 empty] | Cost Variance = EV4 - AC4 =
[8 empty] | Schedule Variance = EV3 - PV3 = | [12 empty] | Schedule Variance = EV4 - PV4 =
[8 empty] | Cost Performance Index: CPI = EV3/AC3 = | [12 empty] | Cost Performance Index: CPI = EV4/AC4 =
[8 empty] | Schedule Performance Indes: SPI = EV3/PV3 = | [12 empty] | Schedule Performance Indes: SPI = EV4/PV4 =
[8 empty] | Pour les tâches qui ne sont pas terminées | [12 empty] | Pour les tâches qui ne sont pas terminées
[9 empty] | ETC3 = PV-EV3 toujours calculable | [12 empty] | ETC4 = PV-EV4 toujours calculable
[8 empty] | EAC = AC3+ETC3 | [12 empty] | EAC = AC4+ETC4
[8 empty] | variance at completion ? | [12 empty] | variance at completion ?
[9 empty] | VAC = BAC-EAC3 = | [12 empty] | VAC = BAC-EAC4 =
TacheB
Tache C
Tache B
Tache C
Tache A
Tache B
Tache C
Tache A
Tache E