## énoncé
Exercice de Tableau de Bord
la planification des resources individuelles, leur coût horaire ainsi que les achats nécessaires au projet sont donnés dans le tableau suivant:
Utiliser les formules et les fonctions de calcul d'excel pour remplir les cellules suivantes:
1) remplir la courbe de charge par semaine avec le total du nombre de jours
1bis) remplir la courbe des coûts correspondants aux charges en tenant compte des coût journaliers individualisés
2) remplir la courbe des coûts planifiés cumulés en tenant compte des ACHATS
3) remplir le PLAN ainsi que la valeur planifiée à Ti et le pourcentage représentatif des dépenses à Ti
4) Dans les coûts réels, surligner en rouge les dépassements de dépenses, en vert, les économies.
Renseigner les courbes de coûts réels et de valeur acquise sur le graphe
Calculer les coûts réels à Ti dans le tableau sachant que:
la licence AGL a coûté 5k€ au lieu de 3
l'utilisateur Util1 a rempli sa tâche en ne travaillant que 4 jours par semaine
le dev3 n'a pas commencé, mais les objectfis sont néanmoins atteints
le sous-traitant1 a démarré une semaine en retard et le pourcentage réalisé de sa tâche n'est que de 9%
5) remplir, pour chaque composante métier, la valeur acquise
6) en déduire les variances de coût et de délai ainsi que les index de performance de coût et de délai
7) calculer le reste à faire pour chaque composante métier
| 2009 |  | 2010 | [5 empty] | Ti
|  |  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai
CALENDRIER | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
MACRO-PLANNING |  |  |  |  | Gestion de projet
jalon: fin concept ' |  |  |  |  | pré-étude utilisateurs
formation recue
Specs MOE
Design & code MOE
jalon: fin dév ' | [11 empty] | tests unitaires
[14 empty] | formation donnée | [11 empty] | PLAN |  | AVANCEMENT à Ti |  | PREVU
[14 empty] | corrections - maintenance | [11 empty] | Budget | val.plan. | Coût réel | Valeur Acquise | reste à faire
jalon: déploiment ' | [13 empty] | Intégration - qualification | [11 empty] | fixe initial | auto | manuel | manuel | auto
jalon: exploitation ' | [16 empty] | déploiment | [8 empty] | BAC k€ | PV Ti | AC | EV | ETC
[19 empty] | Exploitation | [5 empty] | coût k€/jour
ACHATS | [5 empty] | licence AGL | [7 empty] | Analyseur de protocole
en k€ |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 12
PLANIFICATION RESSOURCES par composante METIER
service PMO Project Management office |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
CdP1 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
service Utilisateurs |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Util1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
Util2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
service MOE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1
dev1 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dev2 | [6 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
dev3 | [6 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dev4 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ss-traitant1 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
service Validation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
valid1 | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
valid2 | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
service technique |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
instal1 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
courbe de charge
coûts hebdo
coût planifiés cumulés
coût réel hebdo | [25 empty] | ANALYSE
coût réel cumulé
valeur acquise | [25 empty] | termes Français |  |  |  | termes anglais
[26 empty] | budget initial |  |  |  | BAC
[26 empty] | avancement temporel |  |  |  | baseline
[26 empty] | avancement dépenses |  |  |  | AC actual costs
[26 empty] | avancement valeur acquise |  |  |  | EV earned value
[26 empty] | indice performance coûts |  |  |  | CPI = EV/AC = 1/burn rate
[26 empty] | reste à faire CPI=1 |  |  |  | ETC estimate to complete
[26 empty] | coût final estimé CPI=1 |  |  |  | EAC estimate at completion
[26 empty] | écart coût à l'achèvement |  |  |  | variance at completion
[26 empty] | reste à faire avec CPI |  |  |  | ETC estimate to complete
[26 empty] | coût final estimé avec CPI |  |  |  | EAC estimate at completion
[26 empty] | écart coût à l'achèvement |  |  |  | variance at completion