programme PROJETXXX

PLAN D’ASSURANCE QUALITE DES PROJETS : - FIABILISATION - PRODUCTION DES SOLUTIONS TECHNIQUES - DEPLOIEMENT

Résumé :

Ce document présente : - La fiche de synthèse du projet / des activités : le contexte, le projet, les responsables, la demande, le lotissement, le planning, les délais, les charges, une synthèse financière du budget prévisionnel, - Une grille d’information du PAQ constituée par un ensemble de références à des documents traitant de tel ou tel thème, - Des annexes comprenant la liste des critères qualité perçus par les utilisateurs, les méthodes et outils à mettre en œuvre pour atteindre ces critères qualité.

| - Accessibilité | - : | - DSI, … |
| --- | --- | --- |

Page de service

| Documents associés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence |  |  |  |  | Titre |  |  |  |
| yyy |  |  |  |  | Guide de rédaction du Plan d’Assurance Qualité |  |  |  |
| PROJETXXX/2001/NO/023/CQT/V1.7 |  |  |  |  | Note d’organisation du programme PROJETXXX |  |  |  |
| PROJETXXX/2001/PAQ/035/JMR/V1.1 |  |  |  |  | Plan d’assurance qualité du programme PROJETXXX |  |  |  |
| Evolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versions | Dates |  | Auteur |  |  | Vérificateur |  | Evolution(s) essentielle(s) |
| Documents supprimés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence |  | Titre |  |  |  |  |  |  |
| Diffusion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entités |  |  | Noms |  |  |  |  |  |
| Conservation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référentiel Projet PROJETXXX (base Notes PROJETXXX PROD) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Validation

|  | Nom, prénom – fonction | Signature |
| --- | --- | --- |
| Rédaction |  |  |
| Validation |  |  |
| Approbation |  |  |

TABLE DES MATIERES

1 - Fiche de synthèse du projet/des activités	5

Définition du contexte	5

Responsables du projet / activités	5

Définition de la demande bénéficiaire (maître d’ouvrage)	5

Termes de l’offre	5

Synthèse financière	8

Terminologie	8

2 - Grille d’information du PAQ	9

Description de la demande	9

Description du projet / activités	10

Organisation	11

Pilotage	13

Maîtrise des éléments d’Assurance Qualité	15

Maîtrise du PAQ	15

Contrôles qualité	15

Enregistrements	15

3 – ANNEXES	16

3.1 – Définition des critères qualité	16

3.2 - Méthodes et outils mis en œuvre pour l’atteinte des critères qualité	20

3.3 - MESURE QUALITÉ	29

# 1 - Fiche de synthèse du projet/des activités

| ## Définition du contexte | 1) Au niveau national les 2 directions impliquées dans le programme PROJETXXX sont la DEGS et la DSII. La DEGS est commanditaire du programme PROJETXXX à la DSII qui met en place les actions demandées. MOA - Maîtrise d’Ouvrage : DEGS MOE - Maîtrise d’œuvre : DSII 2) Le rôle de pilote stratégique est assuré par Jean-Jacques Chéron. 3) Le programme PROJETXXX concerne les SI de gestion de la cartographie. Il est découpé en projets : - un projet “ Référentiel ” qui élabore et publie la doctrine, les processus et les méthodes, et participe à la certification ISO des processus - un projet “ Animation des centres ” qui couvre le choix des Conseils Cartographie et Réseaux ” (CCR), la définition de leur mission, la contractualisation et le suivi - un projet “ Fiabilisation des données ”, qui élabore les enquêtes et les outils pour la mise à niveau des données en centres, définit en partenariat avec le projet “ Référentiel ” un niveau minimum de qualité de données et crée des indicateurs de qualité et de suivi - un projet “ Production des solutions techniques ” qui sélectionne, paramètre, développe et recette les outils cartographiques moyennes et grandes échelles - un projet “ Déploiement des produits ” qui réalise le déploiement des outils du programme dans les centres pilotes et les CCR. - Seuls les 3 projets “ Fiabilisation des données ”, “ Production des solutions techniques ”, “ Déploiement des produits ” sont concernés par ce document. - 4) Les SI développés seront essentiellement des reprises d’applications déjà existantes au moyen d’un progiciel. - 5) Le programme PROJETXXX comprend la sélection d’un progiciel ou SIG effectuée à partir de prototypes développés par des intégrateurs, puis le paramétrage du progiciel choisi afin de mettre en œuvre les fonctionnalités des SI déjà existants de gestion des cartographies, de mise à jour des réseaux gaz et électricité, d’utilisation des outils pour visionner certaines spécificités des réseaux. |
| --- | --- |
| ## Responsables du projet / activités | Pilote Stratégique : Jean-Jacques CHERON. Pilote Opérationnel : Francis JUNG. Adjoint Maîtrise d’Ouvrage : Bernard DE-PILLOT. Adjoint Maîtrise d’Oeuvre : Jean-Loup CLIQUET. Responsable Cellule Appui Gestion Planification : Gilles GARNIER. Chef de Projet ‘’Fiabilisation’’ : Michelle BAUDET. Chef de Projet ‘’Production des solutions techniques’’ : Laurence PAPON. Chef de Projet ‘’Déploiement’’ : Erwan EVENO. |
| ## Définition de la demande bénéficiaire (maître d’ouvrage) | Le programme PROJETXXX a pour enjeux d’améliorer la sécurité des biens et des personnes par une plus grande fidélité des cartographies par rapport au terrain, proposer un outil plus fiable qui puisse être utilisé dans les opérations courantes d’exploitation des réseaux, d’améliorer les relations de l’entreprise avec les autorités, d’avoir un outil permettant l’extraction de données utilisées ensuite par le marketing pour développer les ventes. |
| ## Termes de l’offre | Voir lettre de mission. |
| ### Les lots ou les tâches ### Planning, délais, charges | Le projet est découpé en lots avec un responsable par lot. Chaque lot est ensuite découpé en sous-ensembles appelés sous-lots. Projet ‘’Fiabilisation des données’’ Resp. Michelle BAUDET 6 lots importants : 1)Lot Etat des lieux des données en centres (obligatoire pour les centres) Charge 381 JH Début 15/09/2000 Fin : 30/04/2001 qui comprend :  Enquête préliminaire auprès des centres  Etat des lieux du géoréférencement de la GDO 2) Lot Constitution du plan d’assemblage 3)Lot Outil de mesure de l’exhaustivité des cartes grandes échelles 4)Lot Outil de comparaison des informations moyennes et grandes échelles 5)Lot Coordination des travaux 6)Lot Utilitaires Projet ‘’Production des solutions techniques’’ Resp. Laurence PAPON. 6 lots importants : 1) Lot Prototypage : Resp. yyy Charge 1758 JH Durée 343 J Début : 23/08/00 Fin : 28/12/01 Sous-Lot 1 : Tests de performances. Sous-Lot 2 : Tests fonctionnels plus spécifiques comprenant a)Tests indépendants du prototype, b) Choix du progiciel pour les applications Moyennes Echelles.  Grand jalon : Décision sur le SIG (par Comité Directeur) le 28/12/01 2) Mise à jour Grandes Echelles : zzz Charge : 1743 JH Durée : 483 J Début : 01/09/00 Fin : 31/07/02 Sous-Lot 1 : Application ATLAS V2+ début : 26/12/00 fin : 03/05/00 charge : 544 JH Fin du déploiement Fin Juin 2001 Autres Sous-lots : non définis 3) Intranet Web Grandes Echelles : Resp. zzzz 4) Infocentre géographique (Intranet ME) : Resp. yyy Charge : 3265 JH Durée 886 J Début : 01/09/00 Fin : 03/03/04 Sous-Lot1 : Consultation des réseaux aux moyennes échelles début : 19/03/01 fin : 03/09/03 charge : 1768 JH Sous-Lot2 : Intégration des folios grandes échelles début : 20/12/01 fin : 15/12/03 charge : 523 JH Sous-Lot3 : cartographie embarquée [et serveur de plans] début : 10/12/01 fin : 03/03/04 charge : 591 JH 5) Application APPPP : Resp. yyy Charge : 5509 JH Durée : 1127 J Début : 01/09/00 Fin : 08/02/05 Sous-Lot1 : Mise à jour des réseaux xxx comprend la réalisation / paramétrage de 5 services fonctionnels: début : 02/01/01 fin : 19/11/03 charge : 3032 JH  Mise à jour de réseau  Cartographie écran  Etudes  Infocentre  Interface clientèle (GC + CC) Sous-Lot2 : Etudes et Exploitation des réseaux xxx [et cartothèque] Comprend la réalisation / paramétrage de 3 services fonctionnels Début : 01/09/00 fin : 09/03/04 charge : 1746 JH  Application d’exploitation  Description des travaux programmés  Cartographie papier Sous-Lot3 : description des travaux, Infocentre réseau (et habillage manuel) 6) Application Electrique : Resp. sss Charge : 5901 JH Durée : 1126 J Début : 01/09/00 Fin : 08/02/05 Sous-Lot1 : Mise à jour des réseaux électriques, études BT [et gestion des transformateurs] Début : 01/09/00 fin : 29/09/04 charge : 4391 JH  BT : Mise à jour du réseau cartographique  BT : Etudes  HTA : Mise à jour  HTA : Gestion des Transformateurs Sous-Lot2 : Continuité de Fourniture (CF) Début : 16/04/01 fin : 08/02/05 charge : 784 JH  Application CF (cartothèque et habillage manuel) Projet ‘’Déploiement’’ Resp. eee Le projet ‘’Déploiement’’ inclut les phases ‘’Expérimenter’’ du projet ‘’Fiabilisation’’ comme du projet ‘’Production des solutions techniques’’ (sauf Prototypage)  Pour Déploiement des outils ‘’Fiabilisation des données’’ Charge prévue : 1252 JH Durée prévue : 453 J comprend :  Enquête préliminaire auprès des centres  Vérification systématique de la complétude GE  Audit et correction des données  Suivi de la mise à jour cartographique à l’occasion de travaux.  Pour Déploiement des outils ‘’Production des Solutions techniques ME’’ Charge : 1624 JH Durée prévue : 503 J comprend :  Consultation Web Moyennes Echelles  Application Gaz  Application Electricité  Pour Déploiement des outils ‘’Production des Solutions techniques Grandes Echelles’’ Charge estimée : 1206 JH Durée prévue : 409 J comprend :  Mise à jour Grandes Echelles Lot 1 déploiement application ATLAS V2+ Durée 137 J Début 02/01/00 Fin 30/06/2001  Consultation Web Grandes Echelles |
| ### Les principaux interlocuteurs | Voir page de service + page de validation |
| ## Synthèse financière |  |
| ### Conditions financières | Voir document prévisionnel sur les achats |
| ## Terminologie |  |
| ### Définitions | SIG : Système d’Information Géographique (GIS en anglais) BT : Basses Tensions HTA : Moyennes Tensions (HT A) CF : Continuité de Fourniture GC : Gros Consommateurs CC : Clientèle Courante |

| # 2 - Grille d’information du PAQ ## Description de la demande | Lettre de mission programme PROJETXXX | Commission de Soutenance du 7 Nov. 2000 Présentation du programme PROJETXXX (PWC) | Cahiers des charges rédigés par la MOA | Note d’organisation – Plan Directeur du programme PROJETXXX | Annexe du PAQ correspondant aux critères qualité spécifiques au programme PROJETXXX | Méthodologie d’Analyse de risques propre à PROJETXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contractualisation de la demande |  |  |  |  |  |  |
| - Définition générale de la demande (projet ou activités) | Voir lettre de mission du PO |  |  |  |  |  |
| - Eléments financiers |  | 1) P 32/57 réestimation du budget DSII 2) Prévisions d’achat dans fiche de synthèse. |  |  |  |  |
| - Engagements de la DSII |  |  |  |  |  |  |
| - Objectifs |  | P 8/57 Objectifs du programme |  |  |  |  |
| - Indicateurs |  |  |  |  | 3 - Annexes chapitre 3.1 |  |
| - Reporting au bénéficiaire/à la maîtrise d’ouvrage | Compte-rendu hebdomadaire du PO au PS |  |  |  |  |  |
| - Mesure de la satisfaction du bénéficiaire |  |  |  |  | 3 - Annexes |  |
| - Engagements du / des bénéficiaire(s), de la MOA | Rapport du comité des engagements |  |  |  |  |  |
| - Gestion des litiges, des problèmes |  |  |  | Chapitre 5 page 20 Plan de management |  |  |
| - Gestion des modifications (de la demande) |  |  |  | Chapitre 3 page 15 Environnement méthodologique |  |  |
| - Analyse de risques |  |  |  |  |  |  |
| - à l’initialisation |  |  |  |  |  | Voir présentation démarche d’analyse de risques |
| - au cours du projet ou des activités |  |  |  |  |  | Voir présentation démarche d’analyse de risques |

| ## Description du projet / activités | Plan de Développement Logiciel Générique | Planning Ms Project 98 | Prévisions d’achats | Contrat Fournisseur Ou Intégrateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Processus utilisés |  |  |  |  |
| - Liste générale | Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Description | Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Découpage général (en lots, en phases |  |  |  |  |
| - Plan détaillé de développement / production (Synoptique) | Chapitre 3 Cycle de développement Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Produits livrables : liste générale | Chapitre 3 Cycle de développement Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Planification générale (et détaillée si nécessaire) : qui, quand, quoi | Chapitre 4.2 Planning Page 23 | Planning Production des solutions techniques |  |  |
| - Suivi du budget |  |  | Comparaison entre le budget B. Minvieille et le budget planifié sous MsProject |  |
| - Validation |  |  |  |  |
| - Validation interne | Chapitre 3 Cycle de développement Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Validation externe | Chapitre 3 Cycle de développement Pages 8 à 21 |  |  |  |
| - Modalités de livraison ou d’installation |  |  |  | Voir procédure de livraison définie dans le contrat |
| - Modalités de réception |  |  |  | Voir procédure de réception définie dans le contrat |

| ## Organisation | Note d’Organisation- Plan Directeur du programme PROJETXXX | Annexe du PAQ correspondant aux critères qualité spécifiques au programme PROJETXXX |
| --- | --- | --- |
| - Description de l’organisation |  |  |
| - Les acteurs |  |  |
| - Responsables et autres intervenants | Rôles et responsabilités des acteurs Chapitre 2 - p.7 p 11 - p 13 |  |
| - Rôles et responsabilités | Rôles et responsabilités des acteurs Chapitre 2 – Page 7 |  |
| - Formation | Rôles et responsabilités des acteurs Chapitre 2 – Page 14 |  |
| - Interfaces |  |  |
| - Interfaces techniques | Environnement méthodologique Chapitre 3 – Page 15 |  |
| - Interfaces organisationnelles | Environnement méthodologique Chapitre 3 – Page 15 |  |
| - Gestion documentaire |  |  |
| - Règles de gestion documentaire | Environnement méthodologique Chapitre 3 – Page 15 |  |
| - Liste documentaire | Maîtrise de l’assurance qualité Chapitre 4 page 17 Base documentaire PROJETXXX Production |  |
| - Modalités de suivi du projet / activités |  |  |
| - Compte Rendu d’avancement | Chapitre 5 : plan de management Pages 18, 19 |  |
| - Revue de management ou de pilotage | Chapitre 5 : plan de management Pages 18, 19 |  |
| - Enregistrements qualité pour le pilotage et le suivi du projet/activités | Chapitre 5 : plan de management Pages 18, 19 |  |
| - Indicateurs |  |  |
| - Définitions | Chapitre 4 : Maîtrise de l’assurance qualité indicateurs de suivi DSII | Chapitre 7 – Annexes – Définition des critères qualité |
| - Suivi et évaluation | Chapitre 4 : Maîtrise de l’assurance qualité indicateurs de suivi DSII | Chapitre 7 – Annexes – Définition des critères qualité |
| - Délégations, habilitations | Profils utilisateurs définis pour la consultation, la mise à jour de la cartographie |  |

| ## Pilotage | Fiche de revue de lancement de lot | PDL générique | Note d’organisation – Plan Directeur du programme PROJETXXX |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lancement | Procédure associée à la revue de lancement décrivant les opérations à faire durant la revue. |  |  |
| - Communication entre les différents acteurs du projet / activités |  |  | Chapitre 5 page 20 : Plan de management – Réunions et/ou reporting ; tableaux de bord ; Gestion de la communication. |
| - Evénements non prévus, actions correctives et préventives |  |  | Chapitre 5 page 22 : Plan de management Traitement des incidents et des litiges - Gestion des changements. |
| - Non conformité |  |  |  |
| - Identification |  |  | Chapitre 5 page 21 plan de management Non-conformités |
| - Maîtrise |  |  | Chapitre 5 page 21 plan de management Maîtrise |
| - Environnement technique |  |  |  |
| - Ressources informatiques, maintenance des équipements |  | Chapitre 5 – Gestion de configuration – page 26 |  |
| - Outils et méthodes, règles et conventions |  | Chapitre 5 – Gestion de configuration – page 26 |  |
| - Gestion de la configuration |  | Chapitre 5 – Gestion de configuration – page 26 |  |
| - Gestion des modifications (techniques) / changements |  |  | Chapitre 5 page 21 plan de management Gestion des changements |
| - Sécurité |  | Chapitre 5 – Gestion de configuration – page 26 |  |
| - Bilan général du projet / activités |  |  |  |

## Maîtrise des éléments d’Assurance Qualité

| ## Maîtrise du PAQ |  |
| --- | --- |
| ### Responsabilité | Le Pilote Opérationnel est responsable, mais il peut déléguer à la Cellule Appui : (ce qui est le cas dans le programme PROJETXXX) - La définition du PAQ, - La rédaction et de la mise à jour, (co-rédaction avec l’adjoint fonctionnel) - de la diffusion du PAQ aux différents acteurs du projet / activités, - du respect des engagements décrits via le PAQ. |
| ### Vérifications | Le PAQ est vérifié par le Pilote Stratégique du projet, le Pilote Opérationnel et par l’Ingénieur Qualité (IQ) affecté au Pilote Opérationnel : - Le Pilote Stratégique vérifie les budgets, moyens et délégations donnés au Pilote Opérationnel pour atteindre ses objectifs. - L’Ingénieur Qualité de la DSII vérifie la complétude des éléments et leur conformité a priori avec les dispositions qualité de la DSII. |
| ## Contrôles qualité | Des revues d’accompagnement qualité réunissent, au minimum une fois par an, le Pilote Opérationnel et l’Ingénieur Qualité. Elles peuvent être organisées à la demande du Pilote Stratégique, du Pilote Opérationnel, de la Délégation Performances et Qualité ou de la Direction de la DSII. |
| ### Enregistrement Relatif à la Qualité | Les comptes rendus des revues d’accompagnement qualité et les plans d’actions associés sont classés dans le dossier de management, ou dossier de pilotage du Pilote Opérationnel. |
| ### Audits | Des audits peuvent être organisés à la demande du maître d’ouvrage, du Pilote Opérationnel et de l’Ingénieur Qualité ou du management de la DSII. |
| ## Enregistrements | Le PAQ est un enregistrement du système qualité. Tous les éléments du PAQ, y compris le PAQ lui-même, sont référencés dans la liste documentaire du dossier de management, ou dossier de pilotage du Pilote Opérationnel. |

# 3 – ANNEXES

## 3.1 – Définition des critères qualité

Critères qualité Perçus par les utilisateurs

On appelle utilisateurs les personnes ou les organismes qui reçoivent, à la fermeture du projet, un produit fini réalisé par le projet. Les personnes ou organismes intervenant dans le processus du projet reçoivent des produits intermédiaires.

Les destinataires des produits finis sont :

- le commanditaire,

- le management du centre,

- les utilisateurs finaux du produit : les Groupes “ Études Générales Programmes ” des Centres, les Groupes Techniques d’Agence, les CCR ,

- l'exploitant informatique chargé de la mise en service et de l’exploitation du produit : les exploitants des Agences d’Exploitation Informatique (AEI) et des Agences Informatiques (AI),

- l’équipe d’assistance technique qui fait le support à l’utilisation et à l’exploitation (groupe Support Informatique et Télécommunications chargé de l’assistance et du dépannage de premier niveau),

- l’équipe de maintenance des applications.

Les critères qualité sont définis comme des objectifs qualité appréciés en fin de processus par les différentes catégories d’utilisateurs. En général une ou plusieurs sessions sont organisées en fin de processus afin d’être en mesure de pouvoir donner une mesure de la qualité sur une application.

Dans le programme PROJETXXX les critères qualité sont des objectifs visés à travers les revues d’assurance qualité qui jalonnent les phases du processus.

Exemple : revue R2 de validation de conception fonctionnelle générale

Critère qualité visé:

- adéquation du dossier de CSFG aux exigences et à la définition des besoins énoncées dans le cahier des charges,

Au cours de la revue de fin de conception générale (ou même avant) on va comparer les besoins exprimés dans le cahier des charges avec les services fonctionnels présentés dans les spécifications fonctionnelles générales.  Et on se pose la question : y a t’il adéquation ? Existe il des différences ?

### Critères qualité perçus par le commanditaire

- La satisfaction du commanditaire se fonde sur les critères suivants :

- le respect des coûts et des délais,

- le respect du contenu fonctionnel décrit dans les CSFG.

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Coûts, délais initiaux | Respect des coûts et des délais initiaux |
| Conformité aux besoins | Conformité du produit fini et des fonctions de l’application avec la définition des besoins exprimés dans le cahier des charges. |

### Critères qualité perçus par le Management du Centre

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Efficacité des applications en termes de rapidité et de facilité de mise à jour. | Gain de temps dans les opérations de mise à jour de la base GDO appréciable. |
| Efficience de l’habillage des cartes grâce à l’application. | Gain de temps appréciable dans les opérations d’habillage des cartes. |
| Efficacité dans la vérification de la cohérence entre les réseaux ME et les réseaux GE. | Amélioration appréciable de la cohérence entre les cartographies réseaux ME et les cartographies réseaux GE. |
| Efficacité en termes de vérification de cohérence entre réseaux SI Immobilisations et SI réseaux. | Amélioration appréciable de la cohérence entre les réseaux décrits dans le SI Immobilisations et les SI réseaux gaz. |
| Aptitude à corriger les erreurs du réseau | Mise en œuvre aisée d’une nouvelle fonction de correction des anomalies du réseau. |
| Portabilité de l’application | Possibilité d’utiliser l’application sur d’autres environnements. |

### Critères qualité perçus par l’utilisateur final

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Conformité aux besoins | Conformité des fonctions de l’application avec la définition des besoins exprimés dans le cahier des charges. |
| Facilité d’apprentissage | Facilité d’apprentissage et d’utilisation des applications |
| Fiabilité des applications en termes de résultats | Les résultats obtenus à l’écran ou dans les états sont conformes aux résultats attendus. |
| Efficacité des applications en terme de performances | Temps de réponse acceptable. |
| Sécurité d’accès | Défini par la capacité à interdire l’accès aux applications à un utilisateur. |
| Disponibilité | Aptitude d’un logiciel à fonctionner dans les plages spécifiées. |
| Convivialité de l’application | Aptitude de l’application à proposer une interface utilisateur facile à utiliser et ergonomique avec une aide qui soit permanente et efficace. (Help bien documenté, manuel utilisateur clair…) |
| Portabilité | Possibilité d’utilisation du logiciel avec d’autres applications ou d’autres environnements ; utilisation d’un poste de travail banalisé. |

### Critères qualité perçus par l’exploitant informatique

| Critère | description |
| --- | --- |
| Exploitabilité | Défini par l’aptitude du SI à être mis en exploitation facilement. La clarté et la précision des dossiers (PTE, manuel d’exploitation, dossiers d’architecture fonctionnelle et technique) facilitent l’exploitation d’un logiciel. |
| Facilité d’apprentissage | Facilité de compréhension du système au niveau de la mise en exploitation. |

### Critères qualité perçus par l’assistance

| Critère | description |
| --- | --- |
| Maintenabilité | Aptitude d’un logiciel à faciliter la localisation et la correction des erreurs résiduelles de 1er niveau et aptitude d’une fonction d’une application à être maintenue ou rétablie rapidement. Procédure de reprise. |
| Facilité d’apprentissage | Facilité de compréhension du système au niveau de la documentation technique. |

### Critères qualité perçus par le mainteneur

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Evolutivité | Possibilité de faire évoluer rapidement l’application selon des nouveaux besoins. |
| Facilité d’apprentissage | Facilité de compréhension du produit au niveau de l’organisation générale de l’application, des dossiers de conception détaillée (règles de gestion) et de la documentation technique générale. |
| Portabilité | Possibilité d’utilisation du logiciel avec d’autres applications telles que Notes ou Excel, Word ou sur d’autres environnements tels que les poste de travail banalisés. |
| Lisibilité | Facilité de lecture et de compréhension du code source. (code bien documenté) |
| Maintenabilité | Aptitude d’un logiciel à faciliter la localisation et la correction des erreurs résiduelles. Aptitude d’une fonction d’une application à être maintenue ou rétablie rapidement. |
| Tracabilité | Traces des demandes du commanditaire au projet, compte-rendus de test de recette fonctionnelle et technique, compte-rendu de test d’expérimentation et décisions afférentes. |

## 3.2 - Méthodes et outils mis en œuvre pour l’atteinte des critères qualité

Le tableau suivant décrit les méthodes préconisées pour atteindre les objectifs qualité précédemment décrits.

Par exemple dans les critères appréciés par le Commanditaire, pour le critère qualité « Conformité aux besoins » on présente :

 Le produit ou le processus sur lequel s‘ applique le critère « Dossier de CSFG »

 La méthode et /ou outil à appliquer pour atteindre cet objectif qualité :

« Contrôler que les CSFG validées par les Centres d’Expertise Techniques répondent aux besoins des cahiers des charges »

 La revue durant laquelle (ou les revues durant lesquelles) sera évalué et apprécié le critère

« Revue de validation du dossier de CSFG »

Lors de la revue d’assurance qualité portant sur le dossier de CSFG (en fin de conception générale) après étude du contenu des spécifications fonctionnelles générales le tableau explique quelles méthodes et outils mettre en place de manière à atteindre le critère qualité fixé :

Après avoir comparé le dossier de CSFG et le cahier des charges, on se pose les questions suivantes :

 Le critère qualité « Conformité aux besoins » est il atteint ?

 Les spécifications générales contenues dans le dossier de CSFG ont elles une bonne couverture de la définition des besoins faite dans le cahier des

charges ?

 La méthode préconisée dans le tableau pour atteindre cet objectif qualité a t’elle été mise en place ?

Commanditaire

| Critère qualité | Produit ou processus sur lequel s’applique le critère | Méthode et outil à appliquer pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE |
| --- | --- | --- | --- |
| Respect des coûts, délais et budgets initiaux |  |  |  |
|  | Pilotage | - Définir le processus et l’organisation de développement (Note d’Organisation - Plan Directeur, PAQ, PDL) - Respecter le processus décrit dans le PDL et l’organisation décrite dans la Note d’Organisation. - Créer et mettre à jour un tableau de bord de suivi de la réalisation avec des indicateurs de suivi : consommé, reste à faire, écart, % d’avancement sur des tâches supérieures à 20 jours - Mettre en place un système de suivi budgétaire ; | Revue R1 de lancement de lot (ou sous-lot) |
|  | - Suivi des achats - et des budgets | Définir l’outil permettant de suivre les achats (MO EXT, MO APPUI, Matériel, Logiciel) et les moyens de suivi à mettre en place (rubriques Time Card ou autre) |  |
| - Conformité aux besoins |  |  |  |
|  | - Dossier de CSFG | - Contrôler que les CSFG validées par les Centres d’Expertises Techniques répondent aux besoins des cahiers des charges. | - Revue R2 de fin de Conception Générale portant sur le dossier de CSFG - Validation des CSFG par les Centres d’Expertise et l’appui à la MOA |

- Utilisateur final

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Conformité aux - besoins |  |  |  |
|  | - Application | - Concevoir et réaliser à partir des CSFG validées par les Centres d’Expertise - Contrôler que le produit fini correspond aux spécifications. | - Recette fonctionnelle effectuée par les Centres d’Expertises et l’appui à la MOA - Expérimentation fonctionnelle effectuée par les Centres Pilotes |
| - Facilité d’apprentissage |  |  |  |
|  | - Application - Manuel Utilisateur - Architecture fonctionnelle | - Pouvoir se servir facilement de l’application à l’aide du manuel utilisateur - Utiliser les termes du métier dans la documentation et l’IHM - Décomposer l’application en services à forte cohésion fonctionnelle - Réaliser une documentation orientée services. | - Recette fonctionnelle effectuée par les Centres d’Expertise et l’appui à la MOA - Expérimentation fonctionnelle effectuée par les Centres Pilotes |
| - Fiabilité des - applications en - terme de résultats |  |  |  |
|  | - Application | - Réaliser un plan de tests couvrant tous les services fonctionnels - Tests en boîte noire avec les anciennes applications | - Expérimentation technique effectuée par les Centres Pilotes |

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, Centres d’expertise, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Efficacité des - applications en - terme de - performances |  |  |  |
|  | - Application | - Analyse des performances des applications (temps de réponse, temps d’utilisation, nombre d’I/O disque…) - Prévoir des tests aux limites | - Expérimentation technique effectuée par les Centres Pilotes |
| - Sécurité d’accès |  |  |  |
|  | - Application - Architecture technique | - Réaliser un service d’habilitations fonctionnelles - Mettre en place une gestion de la sécurité : profils utilisateur, mot de passe, accès à des fonctions différentes selon le profil. | - Tests fonctionnels effectués par les Centres d’Expertises - Expérimentation technique effectuée par les Centres Pilotes |
| - Disponibilité |  |  |  |
|  | - Application | - Veiller à ce qu’aucun bug de 1er niveau bloque le fonctionnement de l’application. |  |
| - Evolutivité |  |  |  |
|  | - Application - Progiciel | - Choisir un progiciel ayant une architecture modulaire - Choisir un progiciel permettant d’intégrer facilement des évolutions |  |
| - Maintenabilité |  |  |  |
|  | - Application - Architecture technique de - l’application | - Mettre en place une architecture modulaire - Décrire les cas de plantage contrôlés avec leur procédure de reprise dans les PTE - Choisir un progiciel ayant une architecture modulaire - Choisir un progiciel permettant d’intégrer facilement des évolutions |  |

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Convivialité des - Applications |  |  |  |
|  | - Application - Guide utilisateur - Aide on-line | - Consulter les guides utilisateur, l’aide on-line des applications, la documentation technique des applications | - Tests fonctionnels effectués par les Centres d’Expertises - Expérimentation technique effectuée par les Centres Pilotes |
| - Portabilité |  |  |  |
|  | - Application | - Vérifier que les applications installées sur un poste de travail fonctionnent bien avec les outils Microsoft (OLE, Word, Excel..) Lotus (Notes…) | - Revue du rapport de test de la recette technique sur la portabilité des applications. - Expérimentation technique effectuée par les Centres Pilotes |

- Exploitant informatique

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Exploitabilité |  |  |  |
|  | - Architecture - technique Générale - Architecture - technique Détaillée | - Construire une application selon une architecture N tiers avec un client fin - Construire une architecture modulaire : les modules devront avoir une forte cohésion fonctionnelle, une forte cohésion temporelle et une forte cohésion de communication - Donner les moyens à un exploitant de pouvoir intervenir à distance et de récupérer le contexte de l’anomalie | - Validation du CSFG par les architectes de la DSII - Qualification de l’application |
|  | - PTE et PTI | - Rédiger des procédures claires et exhaustives | - Validation des PTI et PTE par le GAI |
| - Maintenabilité |  |  |  |
|  | - Application - Architecture - technique détaillée | - Construire un service de tracabilité des traitements permettant d’identifier le contexte d’utilisation fonctionnel et informatique (fichiers LOG) - Identifier les anomalies gérées et décrire les procédures de reprise associées | - Validation de la PTE par le GAI |
| - Facilité d’apprentissage |  |  |  |
|  | - Architecture - technique générale - Architecture - technique détaillée | - Construire une architecture modulaire : les modules devront avoir une forte cohésion fonctionnelle, une forte cohésion temporelle et une forte cohésion de communication |  |

Assistance

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Maintenabilité |  |  |  |
|  | - Application - Architecture technique Détaillée | - Construire un service de traçabilité des traitements permettant d’identifier le contexte d’utilisation fonctionnel et informatique (fichiers LOG) - Identifier les anomalies gérées et décrire les procédures de reprise associées. | - Revue R2 de fin de conception générale (revue du dossier de CSFG) |
| - Facilité d’apprentissage |  |  |  |
|  | - Architecture technique Générale - Architecture technique Détaillée | - Construire une architecture modulaire : les modules devront avoir une forte cohésion fonctionnelle, une forte cohésion temporelle et une forte cohésion de communication |  |

- Mainteneur

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Evolutivité |  |  |  |
|  | - Application - Documentation technique - Guide utilisateur |  Rédiger une documentation technique complète et bien documentée -  Bien rédiger le dossier de maintenance -  S’assurer que la documentation d’architecture technique générale (CSTG), les spécifications des interfaces, le guide utilisateur et le dossier de maintenance sont suffisants de façon à comprendre rapidement le fonctionnement de l’application dans le cas d’une maintenance évolutive | - Revue R5 d’assurance qualité portant sur le dossier de maintenance |
| - Facilité d’apprentissage |  |  |  |
|  | - Application - Guide utilisateur | - Faciliter l’apprentissage de l’application en vue de la maintenance en rédigeant une documentation technique claire. - Faciliter l’apprentissage de l’application en vue des tests en rédigeant une documentation utilisateur bien écrite. -  Construire une architecture modulaire : les modules devront avoir une forte cohésion fonctionnelle, une forte cohésion temporelle et une forte cohésion de communication. -  S’assurer que la documentation d’architecture technique générale (CSTG), les spécifications des interfaces et le guide utilisateur sont suffisants de façon à comprendre rapidement le fonctionnement de l’application dans le cas d’une maintenance | - Revue R5 d’assurance qualité portant sur le guide utilisateur |

| - Critère qualité | - Produit sur lequel s’applique le critère | - Méthode et outil pour atteindre le critère | - Actions Cellule Qualité, CETG, CETE, Centres Pilotes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Maintenabilité |  |  |  |
|  | - Dossier de maintenance |  Elaboration d’un dossier de maintenance -  S’assurer que le dossier de maintenance de l’intégrateur est suffisante de façon à maintenir rapidement l’application. (dans le sens maintenance corrective) | - Revue R5 d’assurance qualité portant sur le dossier - de maintenance |
| - Lisibilité |  |  |  |
|  | - Code source | - Respect de normes de programmation |  |

## 3.3 - MESURE QUALITÉ

- Pour l’instant il n’est pas prévu de mesure de la qualité sur le programme PROJETXXX.

Les documents à remettre obligatoirement au bénéficiaire sont ceux indiqués dans la proposition commerciale/convention. La remise du PAQ (et de tous les documents associés) au bénéficiaire est possible, à sa demande uniquement et surtout avec explications.

- Cohésion de communication : ne pas mélanger les données dans un fichier à destination de deux traitements différents

- Cohésion de communication : ne pas mélanger les données dans un fichier à destination de deux traitements différents

- Cohésion de communication : ne pas mélanger les données dans un fichier à destination de deux traitements différents