## Bareme WBS
nom copie
prénom			15

Périmètre 2 pts	Racine	nom court et explicite du projet choisi	1
	effort total	correspondant à la somme des durées des tâches à réaliser	1

Phases et lots 2pts	choix des termes	les mots utilisés font clairement référence soit à une phase du projet, soit à un découpage en lots	1
	pas d’échelles	pas d’empilements verticaux : chaque nœud chapeaute un niveau inférieur à plusieurs divisions	1

Chronologie 1 pt	chronologie	la lecture de gauche à droite correspond à l’exécution chronologique du projet	1

Tâches et Livrables 2 pts	Tâches	Sont-elles bien nommées par rapport à une activité qui dure dans le temps (pas de jalons)	1
	livrables	les livrables sont-ils clairement mentionnés en mode surcharge d’une tâche ?	1

Efforts de réalisation 2pts	dans les feuilles	les efforts des lots élémentaires sont-ils renseignés ?	1
	dans les nœuds	les sommes partielles des efforts inférieurs doivent être renseignés dans les niveaux intermédiaires	1

Implication personnelles 1pt	Implication personnelle	L’information est-elle présente sur au moins un lot de travail ?	1

Indexation des lots 1 pt	indexation	présence des identifiants numériques uniques de repérage dans chaque case du WBS	1

Légende 2 pts	localisation	Explicite et bien localisé : mot ‘légende’, bas du document, visible mais discret …	1
	visuel	les codes utilisés sont-ils appropriés pour montrer à la fois : l’implication perso, les livrables, les durées.	1

Présentation 2 pts	références	Nom-prénom / titre – date	1
	rigueur	orthographe, consignes, format pdf A4 paysage…	1